重庆市黔江中心医院

配电室消防整改项目采购文件

- 基本情况

重庆市黔江中心医院配电室消防整改项目,采购单位为重庆市黔江中心医院，资金来源为自筹。

- 项目概况

1.施工地点：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号（采购人指定位置）

2.项目概况：需要对采购人1号配电室新增镀锌薄钢风管，原有风管改道，安装风管支架，同时对儿童楼新装配电室原有消防管道改道，安装气体灭火，消防系统调试等工作。

3.整改内容：详清单。

4.最高限价87618.02元。

5.工期要求：在30日历天内完成合同及清单所有内容，确保该项目正常使用。工期逾期在5天内，不予工期处罚。超过5天完成施工的处违约金200元/天；逾期超30日历天后采购人可无条件要求供应商退场，供应商必须无条件交出项目场地，如有到场的货物自行自费撤场，否则视为无主处理。

6.采购方式：询价采购，总价最低者中标, 投标报价均不能超过采购人所列的单价限价、小计、总价， 超过作无效响应。

- 投标人资格要求

1. 须为中国大陆境内依法注册并有效存续的企业（以营业执照为准），投标人需具备履行采购文件（合同）的相应能力。

2. 响应须提交营业执照副本复印件加盖鲜章和报价函及明细报价加盖鲜章的扫描件，书面声明。

- 管理及安全责任

1.服从采购人安排、管理、严禁野蛮施工，做好安全文明施工。安装 过程中做好成品保护，否则将承担赔偿责任，完工后做好现场清洁卫生。

2.施工单位对施工人员在施工过程中的所有安全负责，如因施工单位的管理过错及其施工人员的服务行为给双方及第三方造成的人身财产损害，施工单位承担全部赔偿责任和其他法律责任。

- 报价、支付

（一）报价

1.全费用包干单价，包含但不限于：运输、安装、包装、税费、利润、卫生、维保、质保、保险、管理、售后服务以及完成本采购文件所有要求的所有费用，且无论任何原因在合同有效期内均不得调整成交价（材料清单详见附表）。

2.采购人不组织现场踏勘，施工单位务必自行自费联系采购人踏勘现场，以掌握现场条件、道路条件、现场、清单是否一致、施工难度、工程量、储存条件、采购人要求（工程质量、工艺要求、工期、安全、材料要求、成品保护等）、验收条件等，否则由此引起的索赔、增加费用、质疑、修改设计、变更工艺或材料、降低质量标准、实质性改变合同条款等采购人均不予批准，并无需另行支付费用。

3. 由供应商填写费用报销单，按采购人财务管理办法申报、审批、支付，如需办理出入库等程序，供应商按采购人相关程序办理。

4. 采购人与供应商或供应商与第三方有纠纷或诉讼有未完结的情形时，暂停支付费用。

5 支付时，需扣除违约金（如有）。

（二）支付方式：

1.工程完成并经采购人验收合格后支付合同金额70%的工程费，项目审计结算完成后支付至合同金额的95%，剩余工程款在项目质保期到期后支付。

2.因工程停工等待复工期间暂停支付工程费。

- 验收

1. 乙方采购的材料、构件等必须提供产品合格证明等相关资料，材料到达现场后，乙方应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。开箱验收仅为初验不作为产品合格认定的依据。

2. 采购人完成合同和清单约定的所有工作后，需要报采购人，由采购人组织相关人员对完成内容进行验收，根据验收结论出具验收报告，验收报告作为付款支付依据之一

- 维保期、质保期

1年，从验收合格之日起开始计算。期间如有维修，需在12个小时达到现场处理，未到视为违约。质量保证期内所有的维保、维修、整改、更换损坏物或零配件所产生的人、材、机等费用均包含的合同价中，采购人不另行支付任何费用。

- 违约责任

1. 合同履行期间，如供应商转包给第三方，采购人可单方终止合同。

2. 供应商有违约情况，本违约责任中未明确的事项，处供应商违约金500元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同。

3. 供应商供应的材料达不到验收要求的，自行承担退换责任。

4. 供应商需服从采购人的管理、协调，否则处供应商违约金500-1000元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同。

5. 供应商施工过程中需注意安全防护且不能影响医院各科室正常医疗秩序，否则处供应商违约金500元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同。

- 其他

1. 潜在供应商参与响应采购，即视为完全接受采购文件所有条款；对采购文件有质疑的，需在公示结束前1个工作日前提出书面质疑和投诉，评审后不接受对采购文件的质疑和投诉。

2. 该项目如有新增项目清单中有参考价格的，参考清单价格执行，如无参照价格的，按照13清单18定额进行组价并按该项目的中标总价与清单总价下浮比例进入审计结算（材料价按照当期重庆市造价信息价执行，如无信息价，则执行黔江当地市场价，新增价格统一在结算审计后支付）。

3. 无论是否验收、是否解除合同或双方存在纠纷尚未解决等情况，供应商均不得阻碍采购人对房屋的使用和开展医疗、办公业务，否则供应商承担相应的法律责任。

4. 验收合格书面交付采购人前的成品保护责任由供应商承担，施工过程中对其余区域成品保护由供应商承担，如有损坏，自行恢复。

5. 各潜在供应商务必自行自费到项目现场实地踏勘，以掌握施工及安装条件、工队间的配合、材料堆放要求、昼夜施工要求等；各潜在供应商务必踏勘现场，否则，由此引起的索赔、增加费用等采购人均不予批准。

6. 该项目验收合格后30日历天内，供应商一次性向采购人提供签证资料、收方资料、施工前后图片、结算书等竣工结算资料送审，采购人按照医院内控管理制度办理；未按时提供或提供资料不全，供应商自行承担被审减和不能支付款项的风险。

7. 供应商施工估算超过合同价时，需书面报采购人确认，否则视为所施工内容不需要采购人支付费用。

8. 本合同履行期间，如因供应商原因导致被第三方提起诉讼，采购人被作为第二被告或被判承担责任的，采购人所承担的责任由供应商承担法律责任和赔偿责任。

9. 关于工程保险的特别约定：所有相关保险由供应商自行缴纳。包括但不限于各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的各种保险，由供应商自己负责办理并承担一切费用。

- 争议解决

在合同履行过程中发生争议，采购人与供应商应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 联系方式

采 购 人：重庆市黔江中心医院

地    址：黔江区正阳街道正舟路南段360号

联 系 人：王老师

电    话：13996912912

- 报价函

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（招标项目名称）的招标文件并进行了现场实地踏勘，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1. 愿意按照招标文件中的要求，提供本项目施工及招标文件的其他要求，报价为人民币大写：     元；小写：      元。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3. 我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法。

4. 在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

5. 我方若成为该项目中标单位，将按照开标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的保证金。

中标单位（公章）：

联系人及电话：

年   月   日

- 书面声明

项目名称：

致： 重庆市黔江中心医院：

（中标单位名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的施工能力，我司承诺不存在下列情形之一：

1. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2. 被列入《重庆市工程建设领域招标参与招标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

3. 被列入《重庆市工程建设领域招标参与招标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标参与招标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

4. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与招标资格行政处罚，且在处罚期限内；

5. 如我单位中标，将按采购文件要求按时签订合同提供货物并入场施工。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

中标单位（公章）：

年　 月   日

- 详附件清单